## Sheet1
生鲜电商项目日报
姓名：汤景翔 组长：龙硕
日期 | 项目模块 | 业务功能 | 用什么技术 | 如何实现
2017.7.5 | 用户注册 | 提交新用户的注册申请 | git，js，ajax，jason，django框架 | 创建git员工账号，初始化项目，将接收前端资料导入项目中，注意原本js文件中路径的问题，以及表单post对应的csrf，定义视图界面，呈现模板，将html中相同部分写成父类，让其他继承，在views中接收用户提交的值，判断用户输入信息是否正确，判断用户名是否重复，将用户信息存入数据库中
2017.7.5 | 用户登录 | 让已经注册的用户登录 | js,cookie,session,django框架 | 根据用户输入的用户名与密码判断，先判断用户名是否存在，再判断密码是否正确，判断两者都为空时无法提交数据，当用户登录成功时，将用户的用户名写在cookie中，设置过期时间
2017.7.5 | 用户中心 | 查看已经登录用户的个人信息 | js，session，django框架 | 将当前登录用户之前登录成功时session存入的信息，将用模板渲染之前用户输入的信息，查询当前登录用户，将用户输入的收货信息发送到数据库中，此时如果是get请求直接渲染模板，如果是post请求，则是接收完数据后再去渲染模板最后呈现收货地址
2017.7.7 | 用户登录 | 用户登录功能完善 | 装饰器，中间件，js，session，django框架 | 完善用户登录功能，使用装饰器来判断用户是否登录，用户未登录时即使输入地址也会跳转到登录界面，用户登录成功时要用session记录用户名，登录成功后左上角显示登录用户，并增加退出功能，退出时清除cookie并返回登录页，当用户浏览商品想登录时，用户登录后跳转到之前浏览的界面，用中间件记录用户之前浏览的路径，当用户在与用户登录或者退出时，不会返回之前的界面
2017.7.7 | 商品模型类 | 创建商品模型类 | 富文本编辑器，商品模型类 | 创造商品模型类，导入商品内容的表，建立超级管理员在后台可以对数据进行操作
2017.7.8 | 商品首页 | 呈现首页的商品信息 | 富文本编辑器，js，django框架 | 商品的视图是遍历商品的种类，将不同商品种类对应的商品每组四个并以字典的形式添加到列表中，也就是列表中嵌套字典，将模板中用循环遍历嵌套字典的列表，将信息传入，并设置计数器，每次有人点击增加计数，根据点击数输出点击数最多的商品
2017.7.8 | 商品首页大概 | 将商品进行分类 | js，django框架 | 对有购物车的页面设置默认值，在传递时，对不需要购物车的页面设置值，将最新的两个商品放在开头，每行四个商品，按照加入时id进行排列
2017.7.10 | 商品页的列表 | 对商品页的列表页分页 | 过滤器，js，django框架 | 遍历商品中某类时显示全部商品判断当前的页码，判断当前页要是输出页面一致，输出当前页码，点击上一页就是用过滤器将当前页码减一，下一页将当前页码加一
2017.7.10 | 商品页的详细页 | 对商品页详细页渲染完善 | css，js，django框架 | 点击商品进入该商品的详细页，在详细页中选购商品数量时，判断当数量小于1或者添入的不是数字时，显示只有一个的单价，当小于库存值时，显示总价是选择数量乘以单价，当大于库存时，数量不再增加，当点击购物车时，实现向头部的购物车添加一个物品，并且购物车里面的数量增加
2017.7.10 | 商品页的列表 | 对商品页列表进行完善 | js，django框架 | 分页时，判断是否多余5页，少于5页时全部显示只显示5页，判断当前显示页是第1,2页时，显示前5页信息…当前倒数第二、第一页时，显示最后的五页信息，其他时显示当前页以及前两页与后两页